## Timescaled Data
16.mpp
| Weeks | 2002-01-07 | 2002-01-14 | 2002-01-21 | 2002-01-28 | 2002-02-04 | 2002-02-11 | 2002-02-18 | 2002-02-25 | 2002-03-04 | 2002-03-11 | 2002-03-18 | 2002-03-25 | 2002-04-01
Планирование номера
Work
Сбор предложений от авторов
| Work | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка плана номера
| Work | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Предварительная редколлегия
| Work | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доработка планов с учетом замечаний
| Work | 0 | 0 | 17.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Редколлегия
| Work | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
План номера утвержден
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов
Work
Подготовка обложки
Work
Отбор модели
| Work | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Фотосъемка модели
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка анонсов материалов номера для обложки
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0
Передача рекламных анонсов в предыдущий номер
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Верстка обложки
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14.4 | 0 | 0
Обложка готова
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка текстов
Work
Подготовка редакционных заданий
| Work | 0 | 0 | 17.25 | 55.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Рассылка заданий авторам
| Work | 0 | 0 | 0 | 1.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Утверждение заданий авторами
| Work | 0 | 0 | 0 | 0.87292 | 3.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Статьи в работе у авторов
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка состояния статей
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Статьи поступили в редакцию
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Редактирование материалов
Work
Редактирование раздела 1
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8442 | 16.5 | 5.8847 | 0.07117 | 0 | 0 | 0
Редактирование раздела 2
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8442 | 16.5 | 5.8847 | 0.07117 | 0 | 0 | 0
Редактирование раздела 3
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8442 | 16.5 | 5.8847 | 0.07117 | 0 | 0 | 0
Техническое редактирование
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4583 | 2.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
Редактирование раздела 1
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0
Редактирование раздела 2
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0
Редактирование раздела 3
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.50833 | 0 | 0 | 0 | 0
Тексты готовы
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов завершена
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Верстка журнала
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обработка текста и иллюстраций
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7377 | 62.9508 | 78.6885 | 4.623 | 0 | 0
Вычитка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вычитка1
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 25.0167 | 0 | 0 | 0
Вычитка1
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9833 | 25.0167 | 0 | 0 | 0
Сверка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сверка1
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 9.0167 | 0 | 0
Сверка2
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9833 | 9.0167 | 0 | 0
Сверка3
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0
Подготовка оглавления
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Окончательная сборка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
Номер сверстан
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оформить предварительный заказ материалов для типографии
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Предпечатная подготовка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертция сверстанного номера в формат Mac
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2781 | 29.5591 | 0
Цветоделение
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0
Коррекция
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 0
Вывод пленок
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2673 | 74.1323
Номер готов к передаче в типографию
| Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total
| Work | 3 | 25 | 66.0625 | 62.1708 | 54.5438 | 6.8 | 11.5325 | 185.696 | 114.6381 | 225.852 | 110.3344 | 194.7264 | 74.1323