## Timescaled Data
16.mpp
| Months | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01
Планирование номера
Work
Сбор предложений от авторов
| Work | 15 | 0 | 0 | 0
Подготовка плана номера
| Work | 20 | 0 | 0 | 0
Предварительная редколлегия
| Work | 15 | 0 | 0 | 0
Доработка планов с учетом замечаний
| Work | 17.8125 | 0 | 0 | 0
Редколлегия
| Work | 9 | 0 | 0 | 0
План номера утвержден
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов
Work
Подготовка обложки
Work
Отбор модели
| Work | 0 | 6.9167 | 0 | 0
Фотосъемка модели
| Work | 0 | 48 | 0 | 0
Подготовка анонсов материалов номера для обложки
| Work | 0 | 0 | 11.75 | 0
Передача рекламных анонсов в предыдущий номер
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Верстка обложки
| Work | 0 | 0 | 21.6 | 0
Обложка готова
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка текстов
Work
Подготовка редакционных заданий
| Work | 73.0875 | 0 | 0 | 0
Рассылка заданий авторам
| Work | 1.8333 | 0.12708 | 0 | 0
Утверждение заданий авторами
| Work | 0 | 4 | 0 | 0
Статьи в работе у авторов
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Проверка состояния статей
| Work | 0 | 6.8 | 0 | 0
Статьи поступили в редакцию
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Редактирование материалов
Work
Редактирование раздела 1
| Work | 0 | 17.3442 | 8.9558 | 0
Редактирование раздела 2
| Work | 0 | 17.3442 | 8.9558 | 0
Редактирование раздела 3
| Work | 0 | 17.3442 | 8.9558 | 0
Техническое редактирование
| Work | 0 | 57.4583 | 22.5417 | 0
Редактирование раздела 1
| Work | 0 | 10 | 5.5083 | 0
Редактирование раздела 2
| Work | 0 | 10 | 5.5083 | 0
Редактирование раздела 3
| Work | 0 | 10 | 5.5083 | 0
Тексты готовы
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка материалов завершена
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Верстка журнала
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Обработка текста и иллюстраций
| Work | 0 | 0 | 160 | 0
Вычитка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Вычитка1
| Work | 0 | 0 | 40 | 0
Вычитка1
| Work | 0 | 0 | 40 | 0
Сверка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Сверка1
| Work | 0 | 0 | 40 | 0
Сверка2
| Work | 0 | 0 | 40 | 0
Сверка3
| Work | 0 | 0 | 20 | 0
Подготовка оглавления
| Work | 0 | 0 | 5 | 0
Окончательная сборка
| Work | 0 | 0 | 6 | 0
Номер сверстан
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Оформить предварительный заказ материалов для типографии
| Work | 0 | 0 | 2 | 0
Предпечатная подготовка
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Конвертция сверстанного номера в формат Mac
| Work | 0 | 0 | 85.8372 | 0
Цветоделение
| Work | 0 | 0 | 57.4 | 0
Коррекция
| Work | 0 | 0 | 41.5 | 0
Вывод пленок
| Work | 0 | 0 | 66.2673 | 74.1323
Номер готов к передаче в типографию
| Work | 0 | 0 | 0 | 0
Total
| Work | 151.7333 | 205.3346 | 703.2887 | 74.1323