## Задачи ресурса
ID | Task_Name | Duration | Start_Date | Finish_Date
0 | Издание номера журнала | 58 days | 2002-01-10 09:00 | 2002-04-03 22:01
1 | Планирование номера | 11,38 days | 2002-01-10 09:00 | 2002-01-25 11:00
3 | Подготовка плана номера | 3 days | 2002-01-17 09:00 | 2002-01-21 18:00
4 | Предварительная редколлегия | 3 hrs | 2002-01-22 09:00 | 2002-01-22 12:00
6 | Редколлегия | 3 hrs | 2002-01-24 16:00 | 2002-01-25 09:00